TÜBİTAK–2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

.....Yılı

… Dönem Başvurusu

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:

Araştırma Önerisinin Başlığı:

Danışmanın Adı Soyadı:

Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet En az 25, en fazla 450 kelime yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: az az 3, en fazla 5 kelime yazılmalı ve kelimeler arasına virgül konulmalıdır.

- ÖZGÜN DEĞER

1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Günümüzde binalar, küresel enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının en önemli kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri; iç ortam konforunun sağlanması amacıyla yüksek enerji tüketen sistemler arasında yer almakta ve toplam bina enerji kullanımının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) raporlarına göre bina sektörü küresel nihai enerji tüketiminin yaklaşık %30’unu, enerji ilişkili karbon emisyonlarının ise önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Artan enerji talebi, karbon azaltım hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma politikaları dikkate alındığında, bina enerji yönetimi günümüzde yalnızca işletme maliyetlerinin azaltılması amacıyla değil; iklim değişikliği ile mücadele, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir şehircilik açısından da kritik bir araştırma alanı haline gelmiştir. Üniversite kampüsleri ise enerji yönetimi açısından standart ticari veya konut yapılarından ayrışan daha karmaşık sistemlerdir. Kampüs yapılarında kullanıcı yoğunluğu gün içerisinde sürekli değişmekte; ders programları, laboratuvar kullanımı, mevsimsel etkiler ve operasyonel süreçler enerji tüketim profilini dinamik hale getirmektedir. Özellikle HVAC sistemlerinin gerçek kullanım ihtiyacından bağımsız şekilde çalışması önemli enerji kayıplarına neden olabilmektedir. Bunun yanında bina kabuğu performansı, yalıtım kalitesi, pencere sistemleri, iç ortam davranışları ve çevresel koşullar da enerji performansını doğrudan etkilemektedir. Bu araştırma önerisinin kapsamı; Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Binası özelinde enerji tüketiminin yalnızca ölçülmesi veya tahmin edilmesiyle sınırlı kalmayarak, enerji kullanımına neden olan davranışsal, operasyonel ve fiziksel etkenlerin birlikte modellenmesi ve elde edilen sonuçların uygulanabilir mühendislik iyileştirmelerine dönüştürülmesini içermektedir. Çalışma bina ölçeğinde yürütülecek olup elektrik üretimi, şehir ölçekli enerji sistemleri veya bina dışı enerji altyapıları kapsam dışında tutulacaktır. Literatür incelendiğinde bina enerji yönetimi çalışmalarının büyük ölçüde üç ana yaklaşım altında toplandığı görülmektedir. İlk grup çalışmalar, enerji tüketiminin sensör verileri ve bina yönetim sistemleri aracılığıyla ölçülmesine ve izlenmesine odaklanmaktadır. Bu çalışmalar mevcut enerji profilini ortaya koymakla birlikte enerji tüketimine neden olan mekanizmaların açıklanmasında sınırlı kalmaktadır. İkinci grup çalışmalar; makine öğrenmesi, istatistiksel modelleme ve veri analitiği yöntemleri kullanılarak enerji talebinin tahmin edilmesine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım enerji öngörüsü açısından güçlü sonuçlar üretmesine rağmen çoğu zaman sistemin fiziksel davranışını açıklayamamakta ve mühendislik tabanlı iyileştirme kararları üretmekte yetersiz kalmaktadır. Üçüncü grup çalışmalar ise HVAC operasyon optimizasyonuna yönelmektedir. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü kullanıcı davranışı, bina doluluğu, yapı fiziği ve termodinamik performans değişkenlerini aynı karar mekanizmasına entegre etmemektedir. Dolayısıyla mevcut literatürde enerji tüketiminin ölçülmesi, tahmin edilmesi veya operasyonel olarak optimize edilmesi yönünde önemli ilerlemeler bulunmasına rağmen; enerji tüketiminden elde edilen çıktıları doğrudan fiziksel mühendislik müdahalelerine dönüştüren bütünleşik sistemlerin sınırlı olduğu görülmektedir. Bu proje söz konusu boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Önerilen araştırmanın özgün değeri; enerji verimliliğini yalnızca bir optimizasyon problemi veya yalnızca bir yapı fiziği problemi olarak ele almak yerine, davranışsal modelleme, termodinamik analiz, yapı kabuğu performansı, matematiksel optimizasyon ve dijital karar destek mekanizmalarını tek bir sistem altında bütünleştirmesidir. Bu kapsamda önerilen metodoloji dört aşamalı bütünleşik bir yapı üzerine kurulacaktır. İlk aşamada gerçek zamanlı ölçüm ve veri toplama gerçekleştirilecektir. HVAC enerji tüketimi, sıcaklık–nem verileri, bina doluluk bilgileri, iç ortam koşulları ve çevresel parametreler ortak veri altyapısında birleştirilecektir. İkinci aşamada enerji tüketiminin altında yatan davranışsal ve fiziksel mekanizmalar modellenerek sistemin dinamik yapısı oluşturulacaktır. Kullanıcı davranışları ve bina doluluk durumu zamana bağlı durum geçişleri şeklinde modellenerek olasılıksal yapı kurulacaktır. Bu kapsamda bina kullanım durumu; Dolu = 1 Boş = 0 HVAC kullanım durumu ise; Çalışıyor = 1 Çalışmıyor = 0 şeklinde tanımlanacaktır. Geçiş olasılıkları: Pij=Oij∑Oik ifadesiyle oluşturulacak ve Monte Carlo simülasyonu kullanılarak farklı kullanım senaryoları altında enerji davranışı simüle edilecektir. Aynı zamanda enerji tüketimi yalnızca davranışsal değişkenlerle açıklanmayacak; bina fiziği modele entegre edilecektir. Bu kapsamda: iletim (conduction), taşınım (convection), ışınım (radiation) mekanizmaları dikkate alınarak kararsız hal (unsteady-state) ısı transfer modeli kurulacaktır. TS 825 standardı doğrultusunda dış duvar, pencere ve çatı sistemlerinin U değerleri analiz edilecek; kolon–kiriş birleşimleri, pencere çevreleri ve döşeme kenarlarında oluşan ısı köprüleri değerlendirilecektir. Taş yünü, EPS ve XPS gibi alternatif yapı kabuğu çözümleri enerji performansı, uygulanabilirlik ve maliyet açısından karşılaştırılacaktır. Üçüncü aşamada oluşturulan davranışsal ve fiziksel modeller matematiksel optimizasyon problemine dönüştürülecektir. Amaç fonksiyonu; toplam enerji tüketiminin minimize edilmesi, kullanıcı konforunun korunması, HVAC veriminin artırılması, karbon emisyonlarının azaltılması hedeflerini birlikte sağlayacak şekilde oluşturulacaktır. Model içerisinde HVAC çalışma süreleri, iç ortam sıcaklık limitleri, kullanıcı konfor sınırları, doluluk koşulları ve yapısal parametreler kısıtlar olarak tanımlanacaktır. Son aşamada optimizasyon çıktıları doğrudan fiziksel iyileştirme stratejilerine dönüştürülecektir. Bu aşamada sistem yalnızca enerji tasarrufu önerisi sunmayacak; aynı zamanda: HVAC operasyon senaryoları, yalıtım iyileştirmeleri, yapı kabuğu düzenlemeleri, ısı köprüsü azaltma çözümleri, dijital kontrol stratejileri gibi uygulanabilir mühendislik kararları üretecektir. Bu yönüyle çalışma; enerji tüketimini açıklayan, optimize eden ve fiziksel müdahaleye dönüştüren kapalı çevrim bir karar destek sistemi önererek literatürdeki operasyonel optimizasyon–mühendislik uygulaması boşluğunu kapatmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın kavramsal katkısı enerji verimliliğini çok disiplinli bir sistem problemi olarak yeniden tanımlamasıdır. Kuramsal katkısı davranış–fizik–optimizasyon entegrasyonuna dayalı yeni bir analiz çerçevesi sunmasıdır. Metodolojik katkısı ise gerçek zamanlı veri, Monte Carlo simülasyonu, yapı fiziği ve matematiksel optimizasyonun tek karar mekanizmasında birleştirilmesidir. Araştırma Sorusu Kampüs binalarında enerji tüketimi; kullanıcı davranışı, bina fiziksel özellikleri ve HVAC operasyonu birlikte modellenerek nasıl optimize edilebilir ve elde edilen çıktılar uygulanabilir fiziksel iyileştirme stratejilerine nasıl dönüştürülebilir? Hipotezler H1: Davranış ve doluluk temelli dinamik modelleme enerji tüketimini anlamlı düzeyde azaltacaktır. H2: Optimizasyon çıktılarının fiziksel yapı iyileştirmeleri ile birlikte uygulanması ilave enerji tasarrufu sağlayacaktır. H3: Davranışsal modelleme, yapı fiziği ve matematiksel optimizasyonun bütünleşik kullanımı tek disiplinli enerji yönetim modellerine göre daha yüksek enerji performansı ve daha sürdürülebilir sonuçlar

  - Amaç ve Hedefler

Bu projenin temel amacı, Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Binası özelinde kullanıcı davranışları, bina doluluk profilleri, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning – Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistem performansı ve fiziksel yapı özelliklerini birlikte değerlendirerek enerji tüketimini azaltmaya yönelik bütünleşik bir karar destek ve sürdürülebilir enerji yönetim sistemi geliştirmektir. Proje kapsamında enerji verimliliği yalnızca tüketim değerlerinin izlenmesi veya enerji talebinin tahmin edilmesi olarak ele alınmayacak; enerji tüketiminin oluşmasına neden olan davranışsal, operasyonel ve fiziksel mekanizmalar birlikte incelenerek uygulanabilir mühendislik çözümlerine dönüştürülecektir. Önerilen araştırmanın amacı, kampüs binalarında enerji tüketimini etkileyen değişkenleri birbirinden bağımsız sistemler olarak değerlendirmek yerine tek bir bütünleşik yapı içerisinde analiz etmektir. Bu doğrultuda kullanıcı hareketleri, zamana bağlı doluluk değişimleri, HVAC kullanım karakteristikleri, iç ortam koşulları, çevresel değişkenler ve bina kabuğu performansı ortak bir veri altyapısında bir araya getirilecektir. Böylece enerji tüketiminin yalnızca ne kadar gerçekleştiği değil, hangi koşullar altında oluştuğu ve hangi faktörlerden etkilendiği de ortaya konulacaktır. Araştırma kapsamında öncelikle bina enerji performansını etkileyen veriler sistematik olarak toplanacak ve enerji tüketimi ile ilişkili davranışsal yapı modellenerek bina kullanım profili oluşturulacaktır. Kullanıcı davranışları ve doluluk değişimleri zamana bağlı dinamik bir yapı içerisinde değerlendirilecek, HVAC sistemlerinin gerçek kullanım koşulları altında nasıl tepki verdiği analiz edilecektir. Bu süreçte Markov Zinciri ve Monte Carlo simülasyonu kullanılarak farklı kullanım senaryoları altında oluşabilecek enerji tüketim davranışları modellenerek sistemin değişken koşullara karşı performansı incelenecektir. Davranış modelinden elde edilen çıktılar yalnızca operasyonel açıdan değerlendirilmeyecek; aynı zamanda bina fiziği ile ilişkilendirilerek enerji kayıplarının fiziksel kaynakları analiz edilecektir. Bu kapsamda bina kabuğu performansı, ısı geçirgenlik özellikleri, pencere sistemleri, çatı yapısı ve ısı köprüleri incelenerek enerji kayıplarının yoğunlaştığı bölgeler belirlenecektir. TS 825 standardı doğrultusunda alternatif yalıtım ve yapı kabuğu senaryoları değerlendirilerek enerji performansını artırabilecek fiziksel iyileştirme seçenekleri oluşturulacaktır. Son aşamada davranışsal modelleme, fiziksel analiz ve enerji performans çıktıları matematiksel optimizasyon modeline entegre edilerek enerji tüketimini minimize eden, kullanıcı konforunu koruyan ve HVAC sistem verimliliğini artıran senaryolar geliştirilecektir. Geliştirilecek karar destek sistemi; enerji tüketimi, işletme maliyeti ve CO₂ emisyonlarını birlikte değerlendirerek farklı uygulama alternatiflerinin karşılaştırılmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda proje sonunda yalnızca enerji tüketimini açıklayan veya tahmin eden bir model değil; ölçüm, modelleme, optimizasyon ve fiziksel iyileştirme süreçlerini bütünleştiren, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir kampüs enerji yönetim yaklaşımının ortaya konulması hedeflenmektedir. Böylece elde edilen çıktılar yalnızca incelenen bina ile sınırlı kalmayacak, benzer kampüs yapılarında uygulanabilecek bütünleşik enerji yönetim sistemleri için de yol gösterici bir çerçeve sunacaktır.

2. YÖNTEM 2.1. Araştırma Tasarımı Bu araştırma, kampüs binalarında enerji tüketiminin davranışsal, operasyonel ve fiziksel bileşenlerini birlikte değerlendiren bütünleşik bir mühendislik yaklaşımı üzerine kurulmuştur. Literatürde bina enerji yönetimi çalışmalarının büyük bölümü enerji tüketiminin ölçülmesi, tahmin edilmesi veya HVAC operasyonlarının optimizasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. Ancak kullanıcı davranışı, doluluk değişimi, yapı fiziği ve enerji optimizasyonunu aynı sistem içerisinde değerlendiren çalışmalar sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle araştırmada çok katmanlı bir metodoloji benimsenmiştir. Çalışma üç temel katmandan oluşmaktadır: (i) veri toplama ve modelleme, (ii) optimizasyon, (iii) fiziksel iyileştirme ve karar destek sistemi. İlk aşamada enerji tüketimini etkileyen kullanıcı, çevre ve bina verileri toplanacaktır. İkinci aşamada enerji davranışı modellenerek matematiksel optimizasyon gerçekleştirilecektir. Son aşamada ise elde edilen çıktılar uygulanabilir fiziksel mühendislik çözümlerine dönüştürülecektir. Araştırma iş paketleriyle ilişkilendirilmiştir: İP1: Veri toplama ve ön analiz İP2: Davranış ve enerji modelleme İP3: Matematiksel optimizasyon İP4: Fiziksel iyileştirme senaryoları İP5: Karar destek sistemi ve değerlendirme 2.2. Veri Toplama Süreci, Ön Çalışma ve Fizibilite Projede kullanılacak veriler çok kaynaklı veri yaklaşımı ile elde edilecektir. Kullanıcı davranışlarını belirlemek amacıyla anket uygulanacak; klima kullanım alışkanlıkları, sıcaklık tercihleri ve kullanım sıklıkları analiz edilecektir. Doluluk verileri ders programları, laboratuvar kullanımları ve bina kullanım yoğunluğu üzerinden oluşturulacaktır. Çevresel veriler meteorolojik kaynaklardan; fiziksel yapı verileri ise bina kabuğu, pencere–duvar oranları, yalıtım özellikleri ve HVAC sistem parametrelerinden elde edilecektir. Projenin ön değerlendirme aşamasında yapılan fizibilite çalışmaları ve literatür incelemesi sonucunda enerji tüketiminin yalnızca HVAC çalışma süreleri ile açıklanamadığı; kullanıcı yoğunluğu, kullanım davranışı ve bina fiziksel özelliklerinin de sistem performansı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmada çok değişkenli veri toplama ve bütünleşik modelleme yaklaşımı tercih edilmiştir. Toplanan veriler üzerinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, varyans), dağılım analizi ve senaryo karşılaştırmaları uygulanacaktır. 2.3. Davranış Modelleme ve İstatistiksel Yöntemler Kullanıcı davranışları ve HVAC kullanım profilleri Markov Zinciri yaklaşımı ile modellenerek zamana bağlı geçiş yapıları oluşturulacaktır. Bu yaklaşım literatürde bina kullanım davranışlarının modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçiş olasılıkları aşağıdaki denklem ile hesaplanacaktır: Pij=Oij∑Oik Burada; Pij: i durumundan j durumuna geçiş olasılığı Oij: gözlemlenen geçiş sayısıdır. Elde edilen geçiş matrisi Monte Carlo simülasyonu ile entegre edilerek farklı kullanım senaryoları üretilecektir. Her zaman adımında rastgele sayı üretilecek, geçiş matrisi ile karşılaştırılacak ve sistemin yeni durumu belirlenecektir. Model sonuçlarının güvenilirliği senaryo analizi ve duyarlılık analizi ile değerlendirilecektir. 2.4. Optimizasyon Modeli Davranış modelleme ve fiziksel analizlerden elde edilen çıktılar matematiksel optimizasyon modeline aktarılacaktır. Amaç fonksiyonu: min⁡Z=αE+βC Burada; E: enerji tüketimi C: kullanıcı konfor sapması α,β: ağırlık katsayılarıdır. Karar değişkenleri; HVAC çalışma süreleri sıcaklık set değerleri bölgesel enerji dağılımları olarak tanımlanacaktır. Model içerisinde kullanıcı konfor sınırları, TS 825 standartları, enerji limitleri, bütçe kısıtları ve HVAC sistem kapasitesi dikkate alınacaktır. Böylece enerji tüketimi ile kullanıcı konforu arasında optimum denge kurulacaktır. 2.5. Fiziksel İyileştirme Katmanı Bu aşamada optimizasyon çıktıları bina fiziği ile ilişkilendirilerek fiziksel iyileştirme stratejilerine dönüştürülecektir. Toplam anlık ısı transferi: Q=UAΔT Burada; Q: ısı transferi U: toplam ısı geçiş katsayısı A: yüzey alanı ΔT: sıcaklık farkıdır. Toplam ısı geçiş katsayısı: 1U=1hi+∑Δxnkn+1ho şeklinde hesaplanacaktır. HVAC performansı ise aşağıdaki COP ilişkisi ile değerlendirilecektir: COPısıtma=QsıcakWelektrik=Tic\cTic\c-Tdıs\c Bu analizler sonucunda yalıtım, pencere, çatı ve HVAC senaryoları enerji tüketimi, maliyet ve CO₂ emisyonu açısından karşılaştırılacaktır. 2.6. Sayısal Altyapı ve Karar Destek Sistemi Araştırmanın sayısal altyapısı Python tabanlı geliştirilecektir. Veri işleme için Pandas, sayısal hesaplamalar için NumPy, istatistiksel analiz ve optimizasyon için SciPy, görselleştirme için Matplotlib, kullanıcı arayüzü için Streamlit kullanılacaktır. Sistem üç katmandan oluşacaktır: Girdi Katmanı: bina parametreleri, HVAC verileri, sıcaklık ve doluluk bilgilerinin sisteme aktarılması Hesaplama Motoru: Markov modelleme, Monte Carlo simülasyonu, enerji hesapları, COP analizleri ve optimizasyon süreçlerinin yürütülmesi Karar Destek Katmanı: enerji tüketimi, maliyet, CO₂ emisyonu ve iyileştirme senaryolarının karşılaştırmalı sunulması Sistem kullanıcıya alternatif senaryolar arasında seçim yapabilme ve uygulanabilir enerji yönetimi önerileri oluşturma imkânı sağlayacaktır. 2.7. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler Araştırmada enerji tüketimini etkileyen parametreler bağımsız değişken, sistem performansını temsil eden çıktılar bağımlı değişken olarak ele alınacaktır. Bağımsız değişkenler: Kullanıcı davranışları Doluluk oranı Dış ortam sıcaklığı ve nem HVAC operasyon parametreleri Yapı kabuğu özellikleri Yalıtım karakteristikleri Bağımlı değişkenler: Toplam enerji tüketimi (kWh) HVAC enerji tüketimi (kWh) İç ortam sıcaklığı (°C) Enerji maliyeti (TL) CO₂ emisyonu (kgCO₂e) Kullanıcı konfor düzeyi 2.8. Yöntemin Uygunluğu Enerji tüketimi problemi; kullanıcı davranışı, yapı fiziği, HVAC performansı ve çevresel koşulların birlikte etkilediği çok boyutlu bir sistem problemidir. Bu nedenle tek disiplinli analiz yaklaşımları gerçek sistem davranışını açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama, davranış modelleme, istatistiksel analiz, optimizasyon ve fiziksel sistem değerlendirmesini birleştiren metodoloji; araştırmanın amaç ve hedeflerine ulaşabilecek bütünleşik bir yapı sunmaktadır.

- PROJE YÖNETİMİ

  - İş- Zaman Çizelgesi

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

| İP No | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (..-.. Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Literatür taraması, veri toplama altyapısının oluşturulması ve ön fizibilite çalışması Amaç: Kampüs binalarında enerji tüketimini etkileyen davranışsal, çevresel ve fiziksel değişkenlerin belirlenmesi; kullanıcı anketlerinin hazırlanması; veri toplama yapısının oluşturulması | Tüm proje ekibi (Endüstri, Kimya, İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ve danışman öğretim üyesi) | 1.–2. Ay | Literatür veri tabanının oluşturulması, veri kaynaklarının belirlenmesi, anketlerin tamamlanması, bina ve HVAC parametrelerinin tanımlanması. Projenin sonraki modelleme aşamalarına veri altyapısı sağlar |
| 2 | Davranış modelleme ve enerji kullanım senaryolarının oluşturulması Amaç: Kullanıcı davranışı, doluluk oranı ve HVAC kullanım karakteristiklerini modellemek; Markov Zinciri ve Monte Carlo tabanlı senaryo üretmek | Endüstri Mühendisliği ekibi (Markov Zinciri ve Monte Carlo simülasyonu); Bilgisayar Mühendisliği ekibi (veri işleme desteği) | 2.–3. Ay | Doluluk modeli oluşturulması, geçiş olasılık matrisinin hesaplanması, farklı kullanım senaryolarının simülasyonu, enerji davranış modelinin çalışır hale gelmesi. Enerji tüketim dinamiklerinin elde edilmesini sağlar |
| 3 | Fiziksel sistem analizi ve matematiksel optimizasyon modelinin geliştirilmesi Amaç: Enerji kayıplarının belirlenmesi, ısı transferi ve HVAC performans analizlerinin gerçekleştirilmesi, optimizasyon modelinin kurulması | Kimya Mühendisliği ekibi (ısı transferi ve HVAC COP analizleri); İnşaat Mühendisliği ekibi (TS 825, yapı kabuğu ve U değeri hesapları); Endüstri Mühendisliği ekibi (matematiksel optimizasyon modelinin kurulması) | 3.–4. Ay | U değerlerinin hesaplanması, COP analizlerinin tamamlanması, enerji minimizasyon modelinin geliştirilmesi ve doğrulanması. En uygun enerji yönetim senaryolarının elde edilmesini sağlar |
| 4 | Karar destek sistemi ve sayısal altyapının geliştirilmesi Amaç: Veri işleme, hesaplama motoru ve senaryo analizlerini tek platformda birleştiren yazılımın geliştirilmesi | Bilgisayar Mühendisliği ekibi (Python tabanlı hesaplama motoru ve Streamlit arayüzünün geliştirilmesi); Endüstri Mühendisliği ekibi (senaryo çıktılarının entegrasyonu) | 4.–5. Ay | Streamlit tabanlı arayüzün tamamlanması, hesaplama motorunun çalıştırılması, enerji–maliyet–CO₂ senaryo çıktılarının üretilmesi. Sonuçların uygulanabilir hale getirilmesini sağlar |
| 5 | Fiziksel iyileştirme senaryolarının değerlendirilmesi, sonuç analizi ve raporlama Amaç: Optimizasyon çıktılarını mühendislik uygulamalarına dönüştürmek, nihai değerlendirmeleri yapmak ve proje çıktısını hazırlamak | Tüm proje ekibi (Endüstri, Kimya, İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri ve danışman öğretim üyesi) | 5.–6. Ay | Alternatif yalıtım–HVAC senaryolarının karşılaştırılması, nihai karar destek çıktılarının oluşturulması, sonuç raporu ve yaygınlaştırma çalışmalarının tamamlanması. Projenin uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm üretmesini sağlar |

  - Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

| İP No | En Önemli Riskler | Risk Yönetimi (B Planı) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Coordination between four disciplines may be delayed, causing input/output interface specifications to remain undefined and blocking all downstream development. | Hold a mandatory kickoff meeting in the first week to freeze interface specifications; use a shared document to track agreed formats throughout the project. |
| 2 | Heat transfer equations from Chemical Engineering may be delivered late or in an incompatible format, blocking computation engine development. | Use simplified placeholder equations to complete the software architecture; integrate final equations once delivered without restructuring the codebase. |
| 3 | Occupancy schedule data may not be available in a structured or consistent format. | Manually construct a representative synthetic dataset based on a realistic university timetable to proceed with development and testing independently. |
| 4 | User interface and visualization requirements may change during development as other disciplines finalize their outputs and request additional chart types or parameters. | Design the Streamlit dashboard with modular components from the start so new inputs and chart types can be added without rewriting existing modules. |
| 5 | Integration between software modules and outputs from other disciplines may reveal interface mismatches late in the project. | Define a fixed JSON-based data contract at project kickoff; each discipline writes outputs to this agreed format, decoupling parallel development from final integration. |

  - Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

| Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı |
| --- | --- |
| Bilgisayar laboratuvarı ve kişisel bilgisayarlar | Veri analizi, simülasyon ve optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi. |
| Python yazılım ortamı (NumPy, Pandas, SciPy, Streamlit) | Enerji modelleme, hesaplama motoru ve karar destek sisteminin geliştirilmesi |
| Meteorolojik ve bina teknik verileri | Çevresel analizler, ısı transferi ve enerji performans hesapları |

- YAYGIN ETKİ

ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU

| Yaygın Etki Türleri | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler |
| --- | --- |
| Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | Bu proje sonucunda enerji verimliliği, HVAC optimizasyonu, kullanıcı davranış modelleme ve sürdürülebilir kampüs sistemleri alanlarında disiplinler arası akademik çıktıların elde edilmesi hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında geliştirilen davranış temelli enerji optimizasyon modeli ileride makale, bildiri ve lisansüstü tez çalışmalarına altyapı oluşturacaktır. Ayrıca Endüstri, Kimya, İnşaat ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinlerini aynı model içerisinde birleştiren metodoloji sayesinde literatüre özgün bir yaklaşım sunulacaktır. Proje sonucunda ulusal/uluslararası kongrelerde bildiri sunulması ve SCI/SCOPUS kapsamındaki dergilerde yayın yapılması hedeflenmektedir. |
| Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Proje kapsamında geliştirilecek karar destek sistemi sayesinde kampüs binalarında gereksiz enerji tüketiminin azaltılması, HVAC sistemlerinin daha verimli çalıştırılması ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Fiziksel iyileştirme senaryoları sayesinde bina kabuğu ve yalıtım performansının artırılması ile uzun vadeli enerji tasarrufu sağlanacaktır. Ayrıca geliştirilecek sistem; üniversiteler, kamu binaları, ofisler ve büyük ölçekli yapılarda uygulanabilecek bir altyapı sunacaktır. Enerji tüketiminin azaltılmasıyla birlikte karbon emisyonlarının düşürülmesi ve sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlanması beklenmektedir. Proje çıktılarının ilerleyen süreçte akıllı bina yönetim sistemleri ve enerji yönetim yazılımlarına dönüştürülebilme potansiyeli bulunmaktadır. |
| Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | Proje sürecinde yer alan öğrenciler; optimizasyon, enerji sistemleri, bina fiziği, veri analitiği, simülasyon ve disiplinler arası mühendislik çalışmaları konusunda uygulamalı deneyim kazanacaktır. Python tabanlı enerji modelleme ve karar destek sistemi geliştirme süreçleri sayesinde araştırmacıların teknik yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Projenin ilerleyen aşamalarda TÜBİTAK 2209-B, 2247-C ve Avrupa Birliği destekli enerji verimliliği projelerine altyapı oluşturması planlanmaktadır. Ayrıca çalışma sonucunda lisansüstü tez ve yeni araştırma projeleri geliştirilmesi hedeflenmektedir. |

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

| Bütçe Türü | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi |
| --- | --- | --- |
| Sarf Malzeme | 3.000 TL | Anket uygulamaları, çıktı alma, kırtasiye, veri toplama dokümanları ve proje raporlama süreçlerinde kullanılacak sarf malzemeleri |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) | 1.500 TL | Ölçüm ve analiz süreçlerinde kullanılacak yardımcı ekipmanlar ile veri toplama araçları |
| Hizmet Alımı | 4.000 TL | Yazılım geliştirme ortamı, veri işleme, bulut depolama ve teknik analiz süreçleri için gerekli dijital hizmetler |
| Ulaşım | 1.000 TL | Kampüs içi saha çalışmaları, bina incelemeleri ve veri toplama faaliyetleri |
| TOPLAM | 9.500 TL | Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli toplam bütçe |

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

7. EKLER

EK-1:  KAYNAKLAR

[1] IEA P. World energy outlook 2022. Paris, France: International Energy Agency (IEA); 2022

[2] IEA P. Global status report for buildings and construction 2019. Paris, France: International Energy Agency (IEA); 2019. Licence: CC BY 40

[3] IEA P. Technology roadmap - energy-efficient buildings - heating and cooling equipment. Paris, France: International Energy Agency (IEA), Licence: CC BY 40; 2011

[4] W. Cai, X. Wen, C. Li, J. Shao, J. Xu, Predicting the energy consumption in buildings using the optimized support vector regression model, Energy 273 (2023) 127188, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127188. [3] X. Zhou, Z. Huang, B. Scheuer, H. Wang, G. Zhou, Y. Liu, High-resolution estimation of building energy consumption at the city level, Energy 275 (2023) 127476, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.127476.

[5] A. Alghamdi, G. Hu, H. Haider, K. Hewage, R. Sadiq, Benchmarking of Water, Energy, and Carbon Flows in Academic buildings: a Fuzzy Clustering Approach, Sustainability 12 (2020) 4422, https://doi.org/10.3390/su12114422. [6] Energy Efficiency in the Higher Education Institutions: A Review of Actions and Their Contribution to Sustainable Development vol. 489 (2024) 207–217, https:// doi.org/10.1007/978-3-031-57800-7_19